## itrun 1
Notendasögur |  |  | Í vinnslu | Tilbúið |  | Burn Down | Ráðstafaður tími | 0 | 5.6
Titill: | Sækja söguleg gögn um hlutabréf fyrirtækis | [5 empty] | Lengd ítrunar | 4.3 | 0
Verkþáttur 1 | Verkþáttur 2
Ná í gögn frá yahoo | Vinna úr gögnum |  |  |  | Verkþættir 1 og 2
Titill: | Sýnt gröf um fyrirtæki |  |  |  |  | Næsta ítrun
Verkþáttur 1 | Verkþáttur 2 | Verkþáttur 3
Skrifa fall sem teiknar línurit af verðum og gengi | Skrifa fall sem útbýr súlurit fyrir volume | Laga útlit á gröfum |  | Verkþættir 1,2 og 3
Titill: | Ná í vísitölur
Verkþáttur 1 | Verkþáttur 2
Kynna sér vísitölur | Útbúa forrit sem sækir vísitölur |  |  | Verkþættir 1 og 2 |  | Klárað
Sækja söguleg gögn um hlutabréf fyrirtækis
Titill: | Teikna upp gröf af vísitölum |  |  |  |  | Command line interface
Verkþáttur 1 | Verkþáttur 2 |  |  |  |  | Sýnt gröf um fyrirtæki
Búa til forrit sem teiknar upp graf af vísitölum | Laga til útlit á grafi og skilgreina það sem þarf |  |  | Verkþættir 1 og 2 |  | Ná í vísitölur
Titill: | Command line interface
Verkþáttur 1 |  |  |  | Verkþáttur 1
Skrifa commandlykkju
Note on E4: Verkþættir í vinnslu. -Ragnheidur Bjork Halldorsdottir
Note on H4: Kláraðir verkþættir. -Ragnheidur Bjork Halldorsdottir
Note on K9: Notendasögur sem taka þarf fyrir í næstu ítrun. -Ragnheidur Bjork Halldorsdottir
Note on K15: Kláraðar notendasögur. -Ragnheidur Bjork Halldorsdottir

## Ítrun 2
Notendasögur |  |  | Í vinnslu |  |  | Tilbúið | Burn Down | Ráðstafaður tími | 0 | 7.14
Titill: | Sýna fréttir | [6 empty] | Lengd ítrunar | 5 | 0
Verkþáttur 1 | Verkþáttur 2 | Verkþáttur 3
Gera forrit sem sýnir helstu fréttirnar á fjármálamarkaðnum | Gera forrit sem sem sýnir hestu fréttirnar um sérstakt fyrirtæki | Sýna link inn á fréttir
Titill: | Framkvæma tæknigreiningu | [5 empty] | Næsta ítrun
Verkþáttur 1 | Verkþáttur 2 | Verkþáttur 3
Gera forrit sem reiknar út Beta-stuðul | Gera forrit sem reiknar Simple Moving Average | Simple moving average graf
Titill: | Prófanir
Verkþáttur 1 | Verkþáttur 2 | [5 empty] | Klárað
Finna út hvaða featusa þarf að prófa | Skrifa föll sem prófar forritið |  |  | Finna út hvaða featusa þarf að prófa | Skrifa föll sem prófar forritið
Sýna fréttir
Framkvæma tæknigreiningu

## Ítrun 3
Notendasögur |  |  | Í vinnslu |  | Tilbúið | Burn Down
Titill: | Margir gluggar
Verkþáttur 1 | Verkþáttur 2
Kynna sér wxPython | Búa til gluggaumhverfi
Titill: | Upplýsingar um fyrirtæki |  |  |  |  | Næsta ítrun
Verkþáttur 1 | Verkþáttur 2
Forrit sem linkar á upplýsingar um fyrirtækið frá Yahoo | Útbúa hnapp sem hægt er að ýta á til að fá upplýsingarnar
Titill: | Upphafssýn
Verkþáttur 1 | Verkþáttur 2 | Verkþáttur 3
Velja hluti í upphafsýn | Hanna útlit |  |  | Hanna útlit |  | Klárað
Titill: | Hjálp við ákvörðunartöku
Verkþáttur 1 | Verkþáttur 2
Forrit sem varar einstakling við ef verð fellur innan marka sem hann hefur sett | Forrit sem bendir einstakling á ef fyrirtæki gengur vel